## Instruções
Avaliação de riscos NIS2 - Instruções
Esta matriz permite identificar, avaliar e gerir os riscos de cibersegurança conforme o Art. 26.º do DL 125/2025.
Metodologia:
1. Identifique as ameaças e vulnerabilidades relevantes para cada ativo.
2. Avalie a probabilidade (1-5) e o impacto (1-5) de cada risco.
3. O risco inerente é calculado automaticamente (Probabilidade × Impacto).
4. Identifique os controlos existentes e avalie o risco residual.
5. Defina a estratégia de tratamento para riscos acima do apetite de risco.
O Art. 26.º n.º 3 exige considerar: o grau de exposição a riscos, a dimensão da entidade,
a probabilidade de ocorrência de incidentes, a sua gravidade (incluindo impacto social e económico),
e o estado da arte das medidas técnicas.
Referência legal: Decreto-Lei n.º 125/2025, Art. 26.º (Gestão dos riscos de cibersegurança)
Legenda de cores:
Campos obrigatórios
Campos calculados (não editar)
Campos opcionais

## Registo de riscos
ID | Descrição do risco | Ativo afetado | Ameaça | Vulnerabilidade | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Risco inerente | Controlos existentes | Eficácia controlos | Prob. residual | Imp. residual | Risco residual | Estratégia tratamento | Plano de tratamento | Responsável | Prazo | Status
R-001 | Ataque de ransomware a sistemas críticos | Servidor principal | Ransomware | Falta de segmentação de rede | 4 | 5 |  | Antivírus, backups diários | Média | 3 | 4 |  | Mitigar | Segmentação rede, EDR, backup imutável | CISO |  | Identificado
R-002 | Fuga de dados pessoais de clientes | Base dados clientes | Acesso não autorizado | Controlo acessos insuficiente | 3 | 5 |  | RBAC, firewall | Média | 2 | 4 |  | Mitigar | Implementar PAM, cifrar BD, DLP | DPO |  | Identificado
R-003 | Indisponibilidade do ERP | ERP | DDoS/falha hardware | Single point of failure | 3 | 4 |  | Redundância parcial | Baixa | 3 | 3 |  | Mitigar | Alta disponibilidade, failover | Diretor TI |  | Identificado
R-004 | Comprometimento de fornecedor crítico | Serviços cloud | Ataque cadeia abastecimento | Falta avaliação fornecedores | 3 | 4 |  | Contratos SLA | Baixa | 2 | 4 |  | Mitigar | Avaliação periódica, cláusulas NIS2 | CISO |  | Identificado
R-005 | Phishing dirigido a gestão de topo | Contas email executivos | Spear phishing | Falta sensibilização | 4 | 4 |  | Filtro email, sensibilização básica | Média | 3 | 3 |  | Mitigar | Formação específica, MFA, simulações | CISO |  | Identificado
R-006 | Perda de dados por falha de backup | Todos os sistemas | Falha técnica | Backups não testados | 2 | 5 |  | Backup diário | Média | 1 | 4 |  | Mitigar | Testes mensais, backup offsite | Operações TI |  | Identificado
R-007 | Acesso não autorizado por ex-colaborador | Todos os sistemas | Ameaça interna | Offboarding incompleto | 3 | 3 |  | Processo RH existente | Baixa | 2 | 3 |  | Mitigar | Automatizar offboarding, revisão acessos | RH |  | Identificado
R-008 | Não conformidade com prazos notificação | Processo incidentes | Não conformidade legal | Falta de procedimento | 3 | 4 |  | Procedimento informal | Baixa | 2 | 4 |  | Mitigar | Procedimento formal, automatizar prazos | CISO |  | Identificado

## Matriz 5×5
Matriz de risco 5×5
| 1 - Muito baixo | 2 - Baixo | 3 - Médio | 4 - Alto | 5 - Muito alto
← Probabilidade | Impacto →
5 - Muito alta | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 - Alta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 - Média | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 - Baixa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 - Muito baixa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Legenda:
Baixo (1-4)
Médio (5-9)
Alto (10-15)
Muito alto (16-25)

## Critérios
Critérios de probabilidade
Nível | Designação | Descrição
1 | Muito baixa | Evento improvável. Pode ocorrer em circunstâncias excecionais. Menos de 1 vez em 5 anos.
2 | Baixa | Evento pouco provável. Pode ocorrer ocasionalmente. 1 vez em 2-5 anos.
3 | Média | Evento possível. Existe historial de ocorrências similares. 1 vez por ano.
4 | Alta | Evento provável. Já ocorreu na organização ou setor. Várias vezes por ano.
5 | Muito alta | Evento quase certo. Ocorre regularmente. Mensal ou mais frequente.
Critérios de impacto
Nível | Designação | Operacional | Financeiro | Reputacional | Legal/Conformidade
1 | Muito baixo | Sem impacto operacional | < €5.000 | Sem impacto público | Sem consequências
2 | Baixo | Impacto menor, <4h | €5.000-€25.000 | Menção isolada | Não conformidade menor
3 | Médio | Degradação serviço, <24h | €25.000-€100.000 | Cobertura local | Investigação regulatória
4 | Alto | Interrupção serviço, <72h | €100.000-€500.000 | Cobertura nacional | Coimas/sanções prováveis
5 | Muito alto | Interrupção >72h, serviços essenciais | > €500.000 | Crise reputacional | Coimas máximas (Art. 52-55 DL)

## Dashboard
Dashboard de riscos
Distribuição por nível de risco inerente:
Muito alto (16-25)
Alto (10-15)
Médio (5-9)
Baixo (1-4)
Distribuição por estratégia de tratamento:
Aceitar
Mitigar
Transferir
Evitar
Riscos por status:
Identificado
Em análise
Em tratamento
Aceite
Fechado
Total de riscos: