## Instruções
Plano de ações corretivas (CAPA) NIS2 - Instruções
Este plano de ações corretivas (CAPA - Corrective and Preventive Actions) documenta e acompanha
as ações de melhoria do sistema de gestão de cibersegurança, conforme Art. 27.º do DL 125/2025.
Enquadramento legal:
• Art. 27.º DL 125/2025 - Medidas de gestão do risco de cibersegurança
• Art. 30.º DL 125/2025 - Revisão e melhoria contínua das medidas de cibersegurança
• Art. 35.º DL 125/2025 - Auditorias de cibersegurança como origem de ações
Tipos de ações:
• Corretiva: elimina a causa de uma não conformidade já detetada (reativa)
• Preventiva: elimina a causa de uma potencial não conformidade (proativa)
• Melhoria: eleva o nível de desempenho sem que exista não conformidade
Ligação com o registo de não conformidades:
• Cada ação corretiva deve referenciar o ID da NC correspondente (ficheiro "Registo de não conformidades")
• Uma NC pode originar múltiplas ações corretivas
• Uma ação pode ser preventiva sem NC associada
Processo CAPA:
1. Abertura: identificar a ação e registar na folha "Plano de ações"
2. Planeamento: definir recursos, prazo e critérios de sucesso
3. Implementação: executar a ação e registar evidências
4. Verificação: avaliar eficácia na folha "Acompanhamento"
5. Encerramento: marcar como "Eficaz" após verificação positiva
Formato do ID: AC-AAAA-NNN (ex: AC-2026-001)
Nota: ações marcadas como "Ineficaz" devem originar nova ação corretiva.
Legenda de cores:
Campos obrigatórios
Campos calculados (não editar)
Campos opcionais

## Plano de ações
ID (AC-AAAA-NNN) | ID NC relacionada | Descrição da ação | Tipo | Prioridade | Responsável | Data de início | Prazo de conclusão | Recursos necessários | Custo estimado (€) | Estado | Critérios de sucesso | Evidências requeridas
AC-2026-001 | NC-2026-001 | Elaborar e implementar política de gestão de identidades e acessos (IAM). Incluir processo de revisão trimestral de acessos privilegiados. | Corretiva | Alta | Responsável TI | 2026-01-20 | 2026-02-14 | Responsável TI (3 dias/homem), ferramenta de gestão de identidades | 500 | Em curso | Política IAM aprovada pelo órgão de gestão. Taxa de contas com privilégios excessivos = 0%. | Documento de política assinado. Relatório de auditoria de acessos. Evidência de revisão trimestral.
AC-2026-002 | NC-2026-001 | Realizar auditoria completa de contas de utilizadores e revogar acessos excessivos. Implementar princípio do mínimo privilégio. | Corretiva | Alta | Responsável TI | 2026-01-22 | 2026-02-07 | Responsável TI (2 dias/homem) | 0 | Concluída | Redução do número de contas com privilégios administrativos em 80%. Zero contas sem utilizador ativo. | Relatório de auditoria de acessos antes e depois. Lista de contas revogadas com justificação.
AC-2026-003 | NC-2026-002 | Criar e implementar template padronizado para registo de incidentes com campo obrigatório de análise de causa raiz. | Corretiva | Média | CISO | 2026-02-01 | 2026-03-30 23:00 | CISO (1 dia/homem) | 0 | Em curso | Template de registo aprovado e em uso. 100% dos incidentes registados com causa raiz preenchida. | Template de registo. Evidência de uso nos últimos 3 incidentes registados.
AC-2026-004 | NC-2026-003 | Elaborar política de gestão de fornecedores e terceiros com acesso a sistemas de informação. Incluir avaliação de risco e cláusulas contratuais de segurança. | Corretiva | Alta | Diretor de operações | 2026-02-05 | 2026-03-04 | Diretor de operações, apoio jurídico externo (2h) | 800 | Pendente | Política de fornecedores aprovada. Todos os contratos com terceiros com acesso a sistemas incluem cláusulas de segurança. | Documento de política aprovado. Lista de fornecedores avaliados. Contratos revistos ou aditivados.
AC-2026-005 | NC-2026-004 | Planear e executar exercício de teste ao plano de continuidade de negócio (tabletop exercise). Documentar resultados e lições aprendidas. | Corretiva | Média | Responsável TI | 2026-03-01 | 2026-04-29 23:00 | Responsável TI, CISO, representantes de todas as áreas (1 dia) | 1500 | Pendente | Exercício realizado com participação de todas as áreas críticas. Relatório de lições aprendidas elaborado. | Relatório de exercício assinado por todos os participantes. Plano de continuidade atualizado.
AC-2026-006 |  | Implementar autenticação multifator (MFA) para todos os acessos a sistemas críticos e acesso remoto (VPN). | Preventiva | Alta | Responsável TI | 2026-03-01 | 2026-04-14 23:00 | Responsável TI (5 dias/homem), licenças MFA | 2400 | Pendente | 100% dos utilizadores com acesso a sistemas críticos com MFA ativo. Zero acessos sem MFA. | Relatório de configuração MFA. Evidência de ativação por utilizador. Log de acessos MFA.

## Acompanhamento
ID ação | Data de verificação | Verificador | Resultado | Observações / evidências analisadas | Nova ação necessária | ID nova ação (se aplicável)
AC-2026-002 | 2026-02-08 | CISO - João Silva | Eficaz | Auditoria de acessos realizada. 23 contas com privilégios excessivos revogadas. Relatório de auditoria analisado e aprovado. Principio do mínimo privilégio implementado. | Não
AC-2026-001 | 2026-03-01 | Auditor interno | Parcialmente eficaz | Política IAM elaborada e aprovada. Processo de revisão trimestral definido mas ainda não iniciado. Falta evidência da primeira revisão trimestral. | Sim | AC-2026-007

## Dashboard
Dashboard de ações corretivas (CAPA) NIS2
Resumo de ações por estado
Pendentes
Em curso
Concluídas
Em verificação
Verificadas
Eficazes
Ineficazes
Canceladas
Total de ações
Ações por prioridade
Alta
Média
Baixa
Taxa de eficácia das ações corretivas
Ações verificadas como eficazes
Total de ações verificadas
Taxa de eficácia (%)
Ações em atraso (prazo ultrapassado)
Ações com prazo ultrapassado e não encerradas
Nota: os valores são calculados automaticamente a partir dos dados dos outros separadores.