## Instruções
Plano de projeto NIS2 - Instruções
Este plano de projeto organiza a implementação das medidas NIS2 em 5 fases.
Fases do projeto:
Fase 1 - Avaliação inicial (meses 1-2): gap analysis, inventário ativos, avaliação riscos
Fase 2 - Planeamento (meses 3-4): definição políticas, RACI, orçamento
Fase 3 - Implementação (meses 5-8): implementação das 9 medidas por prioridade
Fase 4 - Validação (meses 9-10): auditorias internas, testes, formação
Fase 5 - Operação contínua (mês 11+): monitorização, relatório anual (Art. 30.º)
Nota: ajuste as datas conforme a realidade da sua organização.
Referência legal: Decreto-Lei n.º 125/2025
Legenda de cores:
Campos obrigatórios
Campos calculados (não editar)
Campos opcionais

## WBS
ID | Tarefa | Fase | Responsável | Data início | Data fim | Duração (dias) | % Completo | Status | Dependências | Notas
1.0 | FASE 1: Avaliação inicial | F1
1.1 | Kick-off do projeto de conformidade NIS2 | F1 | Gestão de topo |  |  | 2 | 0 | Não iniciada
1.2 | Identificação do âmbito e entidades abrangidas | F1 | CISO |  |  | 5 | 0 | Não iniciada | 1.1
1.3 | Análise de lacunas (gap analysis) | F1 | CISO |  |  | 15 | 0 | Não iniciada | 1.2
1.4 | Inventário de ativos críticos | F1 | Diretor TI |  |  | 10 | 0 | Não iniciada | 1.2
1.5 | Avaliação de riscos de cibersegurança | F1 | CISO |  |  | 15 | 0 | Não iniciada | 1.3,1.4
1.6 | Relatório de avaliação inicial | F1 | CISO |  |  | 5 | 0 | Não iniciada | 1.5
2.0 | FASE 2: Planeamento | F2
2.1 | Definição da política de segurança da informação | F2 | CISO |  |  | 10 | 0 | Não iniciada | 1.6
2.2 | Definição da matriz RACI | F2 | CISO |  |  | 5 | 0 | Não iniciada | 1.6
2.3 | Nomeação responsável cibersegurança (Art. 31.º) | F2 | Gestão de topo |  |  | 5 | 0 | Não iniciada | 2.1
2.4 | Designação ponto de contacto (Art. 32.º) | F2 | Gestão de topo |  |  | 3 | 0 | Não iniciada | 2.3
2.5 | Definição de orçamento | F2 | Gestão de topo |  |  | 10 | 0 | Não iniciada | 2.1
2.6 | Plano de tratamento de riscos | F2 | CISO |  |  | 10 | 0 | Não iniciada | 1.5
2.7 | Aprovação pela gestão de topo (Art. 25.º n.º 1) | F2 | Gestão de topo |  |  | 3 | 0 | Não iniciada | 2.1,2.6
3.0 | FASE 3: Implementação | F3
3.1 | Implementação tratamento de incidentes (Art. 27.º a) | F3 | CISO |  |  | 20 | 0 | Não iniciada | 2.7
3.2 | Implementação continuidade negócio (Art. 27.º b) | F3 | CISO |  |  | 20 | 0 | Não iniciada | 2.7
3.3 | Segurança cadeia abastecimento (Art. 27.º c, Art. 28.º) | F3 | CISO |  |  | 15 | 0 | Não iniciada | 2.7
3.4 | Segurança aquisição/desenvolvimento (Art. 27.º d) | F3 | Diretor TI |  |  | 20 | 0 | Não iniciada | 2.7
3.5 | Políticas avaliação eficácia (Art. 27.º e) | F3 | CISO |  |  | 10 | 0 | Não iniciada | 2.7
3.6 | Programa ciber-higiene e formação (Art. 27.º f) | F3 | RH/CISO |  |  | 15 | 0 | Não iniciada | 2.7
3.7 | Política e implementação criptografia (Art. 27.º g) | F3 | Diretor TI |  |  | 10 | 0 | Não iniciada | 2.7
3.8 | RH, controlo acessos, gestão ativos (Art. 27.º h) | F3 | Diretor TI |  |  | 15 | 0 | Não iniciada | 1.4,2.7
3.9 | MFA e comunicações seguras (Art. 27.º i) | F3 | Operações TI |  |  | 15 | 0 | Não iniciada | 2.7
4.0 | FASE 4: Validação | F4
4.1 | Auditoria interna de cibersegurança | F4 | CISO |  |  | 15 | 0 | Não iniciada | 3.1-3.9
4.2 | Testes de penetração | F4 | CISO |  |  | 10 | 0 | Não iniciada | 3.1
4.3 | Formação e sensibilização (todos colaboradores) | F4 | RH |  |  | 10 | 0 | Não iniciada | 3.6
4.4 | Exercício de simulação de incidentes | F4 | CISO |  |  | 5 | 0 | Não iniciada | 3.1
4.5 | Teste do plano de continuidade | F4 | CISO |  |  | 5 | 0 | Não iniciada | 3.2
4.6 | Correção de não conformidades | F4 | CISO |  |  | 15 | 0 | Não iniciada | 4.1
5.0 | FASE 5: Operação contínua | F5
5.1 | Registo junto do CNCS (se aplicável) | F5 | CISO |  |  | 5 | 0 | Não iniciada | 2.4
5.2 | Monitorização contínua de cibersegurança | F5 | Operações TI |  |  | - | 0 | Não iniciada | 4.6
5.3 | Revisão anual de políticas | F5 | CISO |  |  | 10 | 0 | Não iniciada | 4.6
5.4 | Relatório anual ao órgão de administração (Art. 30.º) | F5 | CISO |  |  | 5 | 0 | Não iniciada | 5.3
5.5 | Formação contínua (Art. 25.º n.º 1 d) | F5 | RH |  |  | - | 0 | Não iniciada | 4.3

## Timeline
ID | Tarefa | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
Fase 1 - Avaliação inicial
1.1 | Kick-off do projeto
1.2 | Identificação do âmbito
1.3 | Gap analysis
1.4 | Inventário de ativos
1.5 | Avaliação de riscos
1.6 | Relatório avaliação inicial
Fase 2 - Planeamento
2.1 | Política de segurança
2.2 | Matriz RACI
2.3 | Nomeação responsável
2.4 | Ponto de contacto
2.5 | Orçamento
2.6 | Plano tratamento riscos
2.7 | Aprovação gestão de topo
Fase 3 - Implementação
3.1 | Tratamento de incidentes
3.2 | Continuidade negócio
3.3 | Cadeia abastecimento
3.4 | Aquisição/desenvolvimento
3.5 | Políticas eficácia
3.6 | Ciber-higiene e formação
3.7 | Criptografia
3.8 | RH, acessos, ativos
3.9 | MFA e comunicações seguras
Fase 4 - Validação
4.1 | Auditoria interna
4.2 | Testes de penetração
4.3 | Formação colaboradores
4.4 | Simulação de incidentes
4.5 | Teste plano continuidade
4.6 | Correção não conformidades
Fase 5 - Operação contínua
5.1 | Registo CNCS
5.2 | Monitorização contínua
5.3 | Revisão anual políticas
5.4 | Relatório anual (Art. 30.º)
5.5 | Formação contínua

## Recursos
Recurso | Função | Fase(s) | % Alocação | Custo estimado (€) | Notas
CISO/Responsável cibersegurança | Coordenação geral | F1-F5 | 50% |  | Dedicação mínima recomendada
Consultor externo cibersegurança | Apoio especializado | F1-F3 | 100% |  | Se aplicável
Diretor TI | Implementação técnica | F1-F4 | 30%
Operações TI | Implementação operacional | F3-F5 | 40%
RH | Formação e sensibilização | F2-F5 | 15%
Jurídico | Contratos e conformidade | F2-F3 | 10%
Gestão de topo | Aprovações e governação | F1-F5 | 5% |  | Art. 25.º n.º 1

## Riscos do projeto
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Nível | Mitigação | Responsável | Status
R1 | Falta de apoio da gestão de topo | Alta | Alto |  | Sessões de sensibilização executiva | CISO | Aberto
R2 | Orçamento insuficiente | Média | Alto |  | Priorizar medidas críticas | CISO | Aberto
R3 | Falta de recursos técnicos | Alta | Médio |  | Contratar consultoria externa | Diretor TI | Aberto
R4 | Resistência à mudança | Média | Médio |  | Programa de change management | RH | Aberto
R5 | Atraso dos fornecedores | Média | Alto |  | Cláusulas contratuais SLA | Jurídico | Aberto
R6 | Alterações legislativas adicionais | Baixa | Médio |  | Monitorização legislativa contínua | Jurídico | Aberto
R7 | Incidente de segurança durante implementação | Média | Alto |  | Plano de resposta provisório | CISO | Aberto